## Planning
Planning
Elève | Rakowiecki Alan | [11 empty] | Classe | 300233
Projet | Elden Ring Boss Wiki | [11 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 27.01.2025 - MAT | 27.01.2025 - A-M | 28.01.2025 - MAT | 03.02.2025 - MAT | 03.02.2025 - A-M | 04.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - A-M | 11.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - A-M | 18.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - A-M | 25.02.2025 - MAT
Exercices / découverte | x | x | x | x
Analyse
Use-case |  |  |  | x |  | x
Maquettes |  |  |  | x
Analyse du but (Use case) |  |  |  |  | x
Diagramme d'activité |  |  |  |  | x
Diagramme de séquence système |  |  |  |  | x
Schéma ER DB |  |  |  |  | x | x
Conception
Diagramme de classes client | [5 empty] | x
Diagramme de classes serveur | [5 empty] | x
Diagramme de séquence intéractions | [8 empty] | x
Elaboration des pas de tests fonctionnels | [9 empty] | x |  |  | x
Schéma relationnel de la DB | [9 empty] | x
Implémentation
base des pages | [9 empty] | x
login / logout | [9 empty] | x | x
Lire DB | [11 empty] | x
modification DB | [12 empty] | x
Descente de code | [13 empty] | x
Tests fonctionnel | [12 empty] | x | x
Inscription | [10 empty] | x
Problèmes rencontrés | [14 empty] | x
Hebergement sur EMFProd | [14 empty] | x
Synthèse | [14 empty] | x
Tests de l'application | [14 empty] | x

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Rakowiecki Alan 300233
Projet | module-151-Rakowiecki
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-02-03 | Introduction du projet | 0.5
2025-02-03 | Maquettes | 1
2025-02-03 | Use case | 1
2025-02-03 | Diagramme d'activité | 1
2025-02-03 | Schéma ER | 0.5
2025-02-03 | Diagramme de séquence | 1
2025-02-04 | Diagramme de classe client | 1.5
2025-02-04 | Diagramme de classe serveur | 1.25
2025-02-04 | Discution avec le prof par apport a ce qui est validé et non | 0.25
2025-02-04 | Correction de use case et schéma ER | 0.25
2025-02-10 | Malade toute la journée pas de travail effectuée
2025-02-11 | Diagramme de séquence d'interaction | 1.5
2025-02-17 | Elaboration des pas de test | 0.25
2025-02-17 | Schéma relationnel de la DB | 1
2025-02-17 | Base de page html | 1
2025-02-17 | Login / Logout | 2
2025-02-17 | Inscription | 1
2025-02-18 | Lire la DB avec des requetes | 3.5
2025-02-22 | Sécurisation avec contrôle de session | 2
2025-02-22 | Modif la BD en admin | 2
2025-02-24 | Finalisation de la modif de la BD en admin | 2
2025-02-24 | Finalisation de la sécurisation avec la session | 1
2025-02-24 | Implémentation orienté objet de php | 1
2025-02-24 | Nettoyage de code (commentaires, mettre a propre) | 2
2025-02-25 | Hébergement du projet et correction des petit défaut | 2
Total |  | 30.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé